PROJEKT UMOWY nr …/…../2015/B
        zawarta w dniu ……………………2015 r. w  Ustrzykach Dolnych pomiędzy :
Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych
ul. Dworcowa 10, 38-700 Ustrzyki Dolne
NIP: 6891232613, REGON: 180783063
reprezentowanym przez:
Dyrektor - Jerzy Jóźwiak
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Danuta Szydełko
 zwanym w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a firmą;
……………………………………………………………
…………………………………………………………...
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………...
zwaną w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony

        Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 4 ust. 8 uPzp oraz Regulaminu udzielania zamówień dla kwot poniżej 30 tys EURO strony zawarły umowę następującej treści:

 § 1
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą:
„Roboty remontowe budynków oraz infrastruktury obiektów zarządzanych
przez ZGM” w m - ci Ustrzyki Dolne
1.1 Zakres rzeczowy obejmuje następujące roboty:
    1)Bełska 1- chodniki
    - rozebranie chodników z płyt betonowych – 13,10 m2
    - roboty ziemne – 4,315 m3
    - obrzeża betonowe 20 x 6 cm – 35,35 mb
    - obrzeża betonowe 30 x 8 cm – 4,50 mb
    - podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – 21,575 m2
    - chodniki z kostki brukowej gr 60 mm – 18,575 m2
    2)Konopnicka 4 - chodniki
    - rozebranie chodników z płyt betonowych – 41,09 m2
    - roboty ziemne – 8,218 m3
    - obrzeża betonowe 30 x 8 cm – 14,40 mb
    - podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – 41,090 m2
    - chodniki z kostki brukowej gr 60 mm – 41,090 m2
    3)Rynek 16 - pokrycie dachowe
    - rozebranie starego pokrycia dachowego z blachy – 25,20 m2
    - rozebranie konstrukcji więźby – 25,20 m2
    - murowanie ścian zewnętrznych -7,00 m2
    - wykonanie wieńców na ścianach – 0,161 m3
    - wydłużenie płatwi – 2,80 m
    - wydłużenie murłat – 2,80 m2
    - krokiewki o przekroju do 180 cm2 – 0,392 m3
    - przybicie deski czołowej – 20,00 m
    - łacenie – 20,00 m2
    - pokrycie blachodachówką – 20,00 m2
    -obróbki z blachy powlekanej – 7,320 m2
    - rynny dachowe – 2,80 m
    - docieplenie ścian zewnętrznych – 7,00 m2
    - rusztowania warszawskie – 2 kol.
4) Rynek 9 – izolacja fundamentów oraz wykonanie zjazdu
- rozebranie podłoża z betonu żwirowego – 0,368 m3
- wykopy wąskoprzestrzenne – odkopanie fundamentów – 16,17 m3
- wykopy jamiste – 1,00 m3
- studzienki kanalizacyjne – 1 szt
- oczyszczenie fundamentów – 32,34 m2
- uzupełnienie tynków na fundamencie – 32,34 m2
- izolacje przeciwwilgociowe pionowe – 32,34 m2
- izolacje cieplne na fundamencie – 32,34 m2
- obrzeża betonowe 30 x 8 cm – 5,60 m
- podbudowa z kruszywa łamanego – 2,04 m2
- chodniki z kostki brukowej gr. 60 mm – 1,44 m2
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna – zjazd – 35,00 m2
- ułożenie płyt parkingowych zbrojonych 1,00 x 0,60 x 0,010 m- 20,25 m2
2. Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45320000, 45261000
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.
5. Roboty nie objęte dokumentacją projektową, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe. Wykonawca obowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone po zawarciu umowy przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych robot i wskaźników wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie – bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robot zamiennych w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych robot i wskaźników wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.
7.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
8. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w  ustawie – Prawo budowlane .
9. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową, to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają wykonawcę.
§ 2
## Terminy realizacji
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
       - rozpoczęcie od	- po podpisaniu umowy
      - zakończenie prac do - 16 październik 2015 r.
2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni od chwili podpisania umowy
3. Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 pkt. b) dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
  a) działania siły wyższej
        b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
        1) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, powodujących utrudnienia technologiczne w prowadzeniu robót budowlanych,
        2) zmiany będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego,
        3) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
        4) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,
        5) zmiany spowodowanej koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
      6) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
      7) konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożliwości usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni,
4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 30 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1

 § 3
## Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.
2. Przekazać dziennik budowy.
3. Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.
4. Zapewnić nadzór inwestorski.
5. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: Jerzy Jóźwiak
     Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.
6. Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

 § 4
## Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :
1. Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.
2. Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3. Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem, opisem przedmiotu umowy i przedmiarami robót, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym z § 2 niniejszej umowy.
4. Ponosić opłaty za odbiory i badania.
5. W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.
6. Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.
7. Oznakować teren prowadzonych prac.
8. Wykonać zabezpieczenie w rejonie wykonywanych robót.
9. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.
10. Prowadzić dziennik budowy.
11. Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy
12. Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą.
13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.
14. Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.
15. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.
16. Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawcą, nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.
17. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.
18. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………………………..
19. Ewentualna zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
§ 5
Podwykonawstwo
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1,może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
3.Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:
1) niespełnienia wymagań zawartych w SIWZ,
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. pkt. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
11. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,
2) terminów realizacji,
3) wynagrodzenia i terminów płatności,
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
       1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
     2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.14 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 15 , w terminie 7 dni Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
     podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 13 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
20. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.
21. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
22. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania

§ 6
## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, które wg oferty Wykonawcy wynosi brutto:
1.1 Bełska 1 - chodniki
Brutto : ............................................ zł
Słownie: ………………………………………………………..........................................................
w tym cena netto: ............................ zł
i podatki : ............................ zł
1.2 Konopnicka 4 - chodniki
Brutto : ............................................ zł
Słownie: ……………………………………………………….........................................................
w tym cena netto: ............................ zł
i podatki : ............................ zł
1.3 Rynek 16 – pokrycie dachowe
Brutto : ............................................ zł
Słownie: ……………………………………………………….........................................................
w tym cena netto: ............................ zł
i podatki : ............................ zł
1.4 Rynek 9 – izolacja fundamentów i zjazd
Brutto : ............................................ zł
Słownie: ……………………………………………………….........................................................
w tym cena netto: ............................ zł
i podatki : ............................ zł
2. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy określony w § 1.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.
4. Zamawiający dopuszcza, rozliczanie robót fakturami częściowymi za roboty ujęte w ofercie wg elementów i zaawansowania robót, nie częściej jak jeden raz w miesiącu.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.
6. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
7. Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów oraz dokumentację powykonawczą.
8. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót w dzienniku budowy.
9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu , sporządzonymi w 2 egzemplarzach, przelewem na konto podane w fakturze
10. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych jest podatnikiem podatku VAT,NIP 6891232613
11. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP …………………………
12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia odbioru.
13. Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

§ 7
###### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. w kwocie ……………………. zł słownie:…………………………………………………..
     w jednej lub kilku następujących formach :
1. Pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
      5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy
        z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%
    tj. w kwocie …………………………. zł
    słownie:……………………………………………………………………………….
   zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
4. Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30%
    tj. w kwocie ……………………..zł
   słownie: ………………………………………………………………………...
   zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci w wysokości
w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 8
## Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
      a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
      b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
        - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
        - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
5. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.
6. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 9
Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1 niniejszej umowy udziela 36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
4. Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.
6. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego.
7. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole.
8. O stwierdzonych usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.
9. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.
10. Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 10
## Kary umowne
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych:
1. Zamawiający:
a) za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych .
2. Wykonawca:
a) za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
       c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt 2.
4. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11
## Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
    a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
    b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
    c) wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni, wyjątek stanowi okres zimowy.
    d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne
    e) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2 a niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  1) Wykonawca obowiązany jest:
        a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.
        b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.
   2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest:
        a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
        b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12
## Postanowienia końcowe
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych .
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

        § 13

Integralną częścią niniejszej umowy są:
### - Zawiadomienie o wyborze oferty
### - Kosztorys ofertowy
### - Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania

###### ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA